АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2015 г. № 32

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры»

В соответствии Законом Курской области  от 01 декабря 2014 года № 88-ЗКО «Об областном  бюджете на 2015 год  и плановый  период 2016 и 2017 годов» с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р и на основании постановления Администрации Курской области от 27.02.2013 года № 84-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Администрация Никольского сельсовета Горшеченского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее план мероприятий).

- Директору МКУК «Никольский сельский Дом культуры» Л.Ш.Анцуповой,  обеспечить исполнение  плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

- Постановление Главы Никольского сельсовета  Горшеченского района  № 84 от 25.07.2013 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»  считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Никольского сельсовета В.В. Попову.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Никольского сельсовета:                                                             Ю.И.Золотухин

|  | - УТВЕРЖДЕН - постановлением Администрации - Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области - от «03» марта 2015г. № 32 |
| --- | --- |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

- I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни граждан Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими  муниципальных  услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия населения Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации жителей   Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) повышение уровня удовлетворенности населения Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | ; |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | ; |

3) Увеличение количества  посещений театрально-концертных мероприятий

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2,1 | 3,1 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | ; |

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | . |

5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70,0 | 70,0 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,2 | 72,4 | ; |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться  культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100,0 | ; |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

( человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . |

# 3)  увеличение объема средств получаемых от приносящей доход деятельности:

тыс. руб.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4) количественные показатели доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной паты:

тыс. руб.

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Достижение количественных показателей доходов от приносящей доход деятельности, направляемых на повышение заработной платы, планируется за счет увеличения посещаемости проводимых мероприятий, проведение работы по  оповещению населения Горшеченского района о проводимых мероприятиях.

# V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| N п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, их руководителей и работников | Правовые акты органов местного самоуправления |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 2. | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, и их руководителей | Аналитическая записка начальнику отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области. |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 3. | Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России | Правовые акты органов местного самоуправления |  | Ежегодно | Органы местного самоуправления Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области. |
| 5. | Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | Локальные нормативные акты |  | Ежегодно, по мере необходимости | Органы местного самоуправления Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 6. | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы | Аналитическая записка начальнику отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области, рекомендации главам муниципальных образований |  | Ежегодно | Органы местного самоуправления Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 7. | Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | Отчет в отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области |  | Ежегодно | МКУК «Никольский СДК» |
| 8. | Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях" | Правовые акты органов местного самоуправления |  | 2015 - 2017 годы | Администрация Никольского сельсовета |
| 9. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Распоряжение Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |  | 2014 - 2017 годы | Администрация Никольского сельсовета |
| 10. | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Правовые акты органов местного самоуправления |  | 2014 - 2015 годы | Администрация Никольского сельсовета |
| # Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |  |  |
| 11. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения" | Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой, 100% |  | Ежегодно, по мере необходимости | Администрация Никольского сельсовета |
| 12. | Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности, и размещение их в сети "Интернет" | 100% размещенных в сети "Интернет" справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 13. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Акты проверок |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 14. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 3, установленных постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 г. N 596 | Поддержание уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений; распоряжение Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 15. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Никольского се Горшеченского района Курской области, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Курской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях | Администрация Никольского сельсовета с руководителями учреждений культуры |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| # Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 16. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 г. N 920 | Нормативные правовые акты Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 17. | Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры | Отчет учреждений культуры |  | Ежегодно два раза в год | Администрация Никольского сельсовета |
| 18. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | План мероприятий Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 19. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры | Распоряжение Администрации Никольского сельсовета |  | С 2015 года | Администрация Никольского сельсовета |
| 21. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" | Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт", трудовые договоры, дополнительные соглашения |  | Ежегодно, начиная с 2014 года | Администрация Никольского сельсовета |
| 22. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Горшеченского района Курской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Распоряжнение Администрации Никольского сельсовета муниципальные правовые акты, поддержание установленной доли. Доклад в Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 23. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений с учетом типа учреждения | Отчет Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно, начиная с 2014 года | Администрация Никольского сельсовета |
| # Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |  |  |
| 24. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Администрации Никольского сельсовета по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, и оценке результатов реализации "дорожной карты" | Протоколы заседаний рабочей группы |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 25. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | Аналитические справки |  | Ежеквартально, начиная с 2014 года | Администрация Никольского сельсовета |
| 26. | Отчет по дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Горшеченского района Курской области расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Проекты нормативных правовых актов Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 27. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Формы федерального статистического наблюдения |  | Ежеквартально, в установленные сроки | Администрация Никольского сельсовета |
| 28. | Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Доклад Администрации Никольского сельсовета |  | Один раз в полугодие) | Администрация Никольского сельсовета |
| 29. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Никольском сельсовете Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы" | Доклад Администрации Никольского сельсовета |  | Начиная с 2014 года ежегодно 31 декабря, 30 июня | Администрация Никольского сельсовета |
| 30. | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" | Распоряжение Администрации Никольского сельсовета |  | 2014 год | Руководители учреждений культуры |
| 31. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" | Аналитическая записка начальнику отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области, |  | Ежеквартально | Руководители учреждений культуры |
| 32. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Аналитическая записка в Администрацию Никольского сельсовета, информация в Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области |  | Ежегодно | Руководители учреждений культуры |
| 33. | Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках областной "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда | Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации |  | Ежегодно | Руководители учреждений культуры |
| # Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 34. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" | Распоряжение Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 35. | Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Правовые акты Администрации Никольского сельсовета |  | Ежегодно | Администрация Никольского сельсовета |
| 36. | Завершение с участием общественных организаций, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов |  |  | 4-й кв. 2014 года | Администрация Никольского сельсовета |
| 39. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | Создание официальных сайтов учреждений культуры |  | 4-й квартал 2014 года | Муниципальные учреждения культуры Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 40. | Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры |  | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 41. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества организаций культуры | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки |  | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| 42. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Отчет о реализации независимой системы в Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. N 234а |  | Ежегодно | Муниципальные учреждения культуры Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области |

# VI. Показатели нормативов для согласования  муниципальной  "дорожной карты"

|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | X | 208 |  | 200 |  |  | 238 |  |  | 237 |  |  | 234,2 |  | 232 | X | X |  |  |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 468 |  | 465 |  |  | 463 |  |  | 458 |  |  | 452 |  | 440 | X | X |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | X | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | X | X |  |  |
| 4 | Численность населения Горшеченского района Курской области, чел. | X | 468 |  | 465 |  |  | 463 |  |  | 458 |  |  | 452 |  | 440 | X | X |  |  |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | 49,0 |  | 53,0 |  | 59,0 |  |  | 65,0 |  |  | 74,0 |  |  | 85,0 | 100,0 | X | X |  |  |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X |  | 56,1 |  | 64,9 |  |  | 73,7 |  |  | 82,4 |  |  | 91,2 | 100,0 | X | X |  |  |
| 8 | по Курской области | X |  | 60,2 |  | 64,9 |  |  | 73,7 |  |  | 82,4 |  |  | 100,0 | 100,0 | X | X |  |  |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | X |  | 21128 |  | 22805 |  |  | 24750 |  |  | 26820 |  |  | 30146 | 33673 | X | X |  |  |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | X |  |  |  | 108 |  |  | 109 |  |  | 108 |  |  | 112 | 112 | X | X |  |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | X |  | 14035 |  | 15076 |  |  | 18425 |  |  | 22100 |  |  | 30146 | 33673 | X | X |  |  |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | X |  |  |  | 108 |  |  | 122 |  |  | 120 |  |  | 136 | 112 | X | X |  |  |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников % | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 |  | 1,302 |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 |  |  | 1,302 | 1,302 | X | X |  |  |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 270,2 |  | 657,8 |  | 471,1 |  |  | 287,9 |  |  | 345,3 |  |  | 471 | 526,1 | 1104,3 | 2101,4 |  |  |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | X |  | 387,6 |  | -186,7 |  |  | -369,9 |  |  | -312,5 |  |  | -186,8 | -131,7 | -869,1 | -1187,6 |  |  |
| 17 | в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. | X |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | X |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | X |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс.руб. | X |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | X |  | 387,6 |  |  | -186,7 |  |  | -369,9 |  |  | -312,5 |  | -186,8 | -131,7 | -869,1 |  | -1187,6 |  |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | X |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |