АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е

от 13 марта 2018г.   № 27-р

О подготовке и проведении пожароопасного сезона

2018  года на территории Горшеченского района

Во исполнения  распоряжения  Администрации Горшеченского района  от 13.03.2018г. № 54-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2018  года на территории Горшеченского района в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов,  населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно - правовой формы, на территории  Никольского сельсовета Горшеченского района от пожаров в 2018 году:

1.Утвердить:

1.1. Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории Никольского сельсовета Горшеченского района (далее оперативный штаб), приложение № 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории Никольского сельсовета Горшеченского района, приложение № 2.

2. Организовать подготовку к прохождению  пожароопасного сезона в 2018 году в соответствии с планом.

3. Директору школы (Сезонова Т.А.), работникам культуры (Анцупова Л.Ш., Чижова Е.В.), заведующей Никольским ФАП (Гаджиева Н.В.) активизировать разъяснительную работу среди школьников, населения, рабочих и служащих по вопросам осторожного обращения с огнем в лесных массивах и  способам ликвидации (тушения) возникших пожаров.

4. Распоряжение № 26-р от 14.03.2017г. считать  утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит  опубликованию на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района.

Глава  Никольского  сельсовета                                   Ю.И.Золотухин

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Никольского

Горшеченского района

от 13.03.2018 № 27-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона

на территории Никольского Горшеченского района в 2018 году

| Попова | В.В. | -заместитель Главы Администрации Никольского сельсовета (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- | --- |
| Турбина | Т.М. | -главный специалист - эксперт (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Гаджиева | Н.В. | - заведующая Никольским ФАПом |
| Чижова | Е.В. | заведующая Никольской сельской библиотекой |
| Магамедов | М.Г. | участковый инспектор ОМВД России по Горшеченскому района (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации					  	        Горшеченского района

от 13.03.2018 № 27-р

ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории Горшеченского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Администрации района вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода с заслушиванием отчетов глав сельских поселений, на территориях которых прогнозируется неудовлетворительная пожарная обстановка, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | до 15.03.2018г. | КЧС и ОПБ Администрации Горшеченского района |
| 2. | Уточнение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 5.04.2018 г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Горшеченского района |
| 3. | Уточнение группировки и проведение смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 02.04.2018г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Горшеченского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, отдел аграрной политики Администрации Горшеченского района, главы поселений |
| 4. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Горшеченского района | до 17.04.2018г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Горшеченского района |
| 5. | Корректировка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории Горшеченского района | до 17.03.2018г. | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Горшеченского района |
| 6. | Проведение работы по корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | в период пожароопасного сезона | Главы поселений (по согласованию), МКУ «ЕДДС Горшеченского района» |
| 7. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах района | постоянно | Редакция газеты АУКО «Маяк», главы поселений, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, ПЧ №23, ОНД |
| 8. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях района по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Отдел образования Администрации Горшеченского района |
| 9. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения транспортных средств, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах | при наивысшем классе пожарной опасности | ОМВД России по Горшеченскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, главы поселений(по согласованию) |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы района, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резерва материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 30.03.2018г. и далее постоянно | Главы поселений (по согласованию), Горшеченский участок АО «Тимское ДРСУ-3», МКУ «Управление хозяйственного обслуживания Горшеченского района», Горшеченские РЭС |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) в лесонасаждениях, населенных пунктах, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травы, за исключением отжига в полосах отвода автомобильных и железнодорожных дорог, продуктопроводов, землях сельскохозяйственного назначения, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | до 15.04.2018г. и далее постоянно | Главы поселений (по согласованию), отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, отдел аграрной политики Администрации Горшеченского района |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорных башен устройством для забора воды для тушения пожаров | до 30.03.2018г. и далее постоянно | Главы поселений (по согласованию), отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району (по согласованию) |
| 4. | Оказание содействия органам местного самоуправления, отделу комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району в осуществлении мероприятий по охране лесонасаждений района, выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства и привлечению к ответственности лиц, виновных в их нарушении | постоянно | ОМВД России по Горшеченскому району (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение постоянной и устойчивой телефонной связи с лесничествами, главами поселений, ЕДДС района и пожарной частью района | постоянно | Горшеченский линейный цех ПАО «РосТелеком» |
| 6. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территориях поселений, активизация применения главами МО статьи 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003г. и деятельности административной комиссии района по привлечению виновных к ответственности | постоянно | Главы поселений (по согласованию) |
| 7. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | постоянно в период пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ района, главы поселений (по согласованию) |
| 8. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьёй 63 Закона Курской области от 4.01.2003г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | постоянно в период пожароопасного сезона | Главы поселений (по согласованию) |
| 9. | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона | Главы поселений (по согласованию), отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району (по согласованию) |
| 10. | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса организовать введение на территории особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Глава района |