АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 октября 2021 года  № 64-р

О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов  на территории  Никольского

сельсовета Горшеченского района Курской области

Во исполнение распоряжения Администрации  Горшеченского района от 14.10.2021г. № 189-р «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов  на территории  Горшеченского района Курской области» в целях обеспечения защищенности населенных пунктов и объектов на территории Никольского сельсовета Горшеченского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период

- Утвердить:

1.1.  План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов на территории Никольского сельсовета Горшеченского района (приложение № 1).

1.2. Акт проверки готовности муниципального образования  к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2021-2022 годов (приложение № 2);

1.2 Состав  комиссии по контролю за  подготовкой и проведением осеннее-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов (приложение № 3);

2. Комиссии в срок до 20.10.2021 года  провести проверку готовности  территории населенных пунктов к осеннее- зимнему  пожароопасному  сезону 2021-2022 годов.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района Курской области.

Глава Никольского сельсовета                                                 Ю.И.Золотухин

- Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Никольского сельсовета

№ 64-р от 05.10.2021г

СОСТАВ

комиссии по контролю за  подготовкой и проведением осеннее-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов  на территории Никольского сельсовета Горшеченского района

| Попова Валентина Васильевна | заместитель Главы Никольского сельсовета (председатель комиссии) |
| --- | --- |
|  | Члены комиссии: |
| Чижова Елена Валентиновна | заведующая библиотекой внештатный пожарный инструктор |
| Анцупова Любовь Шадиевна | директор МКУК «Никольский СДК» внештатный пожарный инструктор |
| - Мартынова Светлана Сергеевна | - Соцработник - внештатный пожарный инструктор |

- Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Никольского сельсовета

№ 64-р от 05.10. 2021г

План

мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов на территории Никольского сельсовета Горшеченского района  Курской области

| № п/п | - Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Организовать проведение работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осеннее- зимнему пожароопасному сезону 2021-2022 году | до 14.10.2021г | Золотухин Ю.И. |
| 2. | - Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к категории «группы риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС района. - Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов и старших по населенным пунктам. | до 15.10.2021 | Попова В.В. |
| 3. | - Утвердить график посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворных обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий в каждом отдельном населенном пункте. | до 15.10.2021 | Попова В.В. |
| 4. | - Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | 2021 года | Попова В.В. |
| 5. | - Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | до 20.10.2021 | Попова В.В. |
| 6. | - Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | до 16.10.2021 | Золотухин Ю.И. Попова В.В |
| 7. | - Организовать контроль за въездом на территорию Никольского сельсовета нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | Постоянно | Попова В.В. Магомедрасулов М.Г. (по согласованию) |
| 8. | - Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь 2021 года Январь-февраль 2022 года | Попова В.В. Магомедрасулов М.Г. (по согласованию) |
| 9. | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | Постоянно | Золотухин Ю.И. Магомедрасулов М.Г (по согласованию) |
| 10. | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области». | до 06.10.2021 | Попова В.В. |
| 11. | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | до 06.10.2021 | Попова В.В. |
| 12. | - Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода | Золотухин Ю.И. |
| 13. | - Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности при проведении подворных обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Попова В.В. ВПИ |
| 14. | - Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | до 01.11.2021 | Золотухин Ю.И. |
| 15. | Провести мероприятия по следующим направлениям: - учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; - заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС Курской области; - информированию о состоянии дорог и проездов, пожарную часть и дежурного ЕДДС района | до 06.11.2021 до 05.12.2021 постоянно | Золотухин Ю.И. Попова В.В. |
| 16. | Принять меры по оснащению ДПД приспособленным для пожаротушения инвентарем, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести инструктажи по готовности к работе в пожароопасный период группы ДПД с составлением соответствующих актов. | до 15.10.2021, в ходе пожароопасного периода | Золотухин Ю.И. Попова В.В. |
| 17. | Провести дополнительные занятия с группой ДПД по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях, а также уточнить план привлечения сил и средств. | до 10.11.2021 | Золотухин Ю.И. |
| 18. | Обеспечить готовность документации по пожарной безопасности о выполнении мероприятий по подготовке к осеннее- зимнему пожароопасному периоду 2021-2021 годов в полном объеме. | до 15.10.2021г. | Попова В.В. |