АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 марта 2022 года № 17-р

О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022  года  на территории Никольского сельсовета

Горшеченского района

Во исполнение распоряжения Администрации Горшеченского района № 48-р от 04.03.2022 г «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022  года  на территории Горшеченского района Курской области» в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации,  в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов,  населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности на территории Никольского сельсовета Горшеченского района от пожаров в 2022 году:

1.Утвердить:

1.1. Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Никольского сельсовета Горшеченского района (далее оперативный штаб), приложение № 1.

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Никольского сельсовета Горшеченского района, приложение № 2;

План Никольского сельсовета Горшеченского района по организации надзорно- профилактических и оперативно- тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подтверждение угрозы лесных и ландшафтных пожаров, на территории Никольского сельсовета Горшеченского района.

2. Распоряжение Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района от 23.04.2022года № 28-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2022года  на территории Никольского сельсовета Горшеченского района» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района.

Глава Никольского сельсовета

Горшеченского района                                                        Ю.И.Золотухин

Приложение № 1

к распоряжению Администрации               Никольского сельсовета Горшеченского района от 05.03.2022г. № 17-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного

сезона на территории Горшеченского района в 2022 году

| Золотухин Ю.И. |  | - Глава Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- | --- |
| Попова В.В. |  | -заместитель Главы Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Павлов А.И. |  | - руководитель Никольского ДПД (по согласованию) |
| Чижова Е.В. Магомедрасулов Мустафа Гусейнович |  | - заведующая Никольской сельской библиотекой, внештатный пожарный инструктор участковый инспектор ОМВД России по Горшеченскому района (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района от

05.03.2022г. № 17-р

ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2022 года на территории Никольского сельсовета Горшеченского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода с заслушиванием отчетов старших населенных пунктов, ВПИ, руководителя ДПД о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | до 15.04.2022г. | КЧС и ОПБ Администрации Никольского сельсовета |
| 2. | Уточнение планов: Привлечение сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года; Превентивных мероприятий по подготовки и проведения пожароопасного сезона 2022 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Никольского сельсовета Горшеченского района. | до 15.04.2022г. | Администрация Никольского сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки и проведение смотра готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 18.03.2022г | Отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Горшеченского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, отдел аграрной политики Администрации Горшеченского района, глава поселения |
| 4. | Корректировка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории Никольского сельсовета Горшеченского района | до 18.03.2022г | Администрация Никольского сельсовета |
| 5. | Проведение работы по корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | в период пожароопасного сезона | Глава поселения, МКУ «ЕДДС Горшеченского района» |
| 6. | Обеспечение проведения информации среди наседения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах Никольского сельсовета Горшеченского района | Постоянно | Администрация Никольского сельсовета |
| 7. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса и лесонасаждения транспортных средств, а также посещения леса населением, закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумов, установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах | при наивысшем классе пожарной опасности | ОМВД России по Горшеченскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району(по согласованию), глава поселения |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы района, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резерва материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 25.03.2022г. и далее постоянно | Глава поселения, Горшеченский участок АО «Тимское ДРСУ-3», МКУ «Управление хозяйственного обслуживания Горшеченского района», Горшеченские РЭС (по согласованию) |
| 2. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) в лесонасаждениях, населенных пунктах, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травы, за исключением отжига в полосах отвода автомобильных и железнодорожных дорог, продуктопроводов, землях сельскохозяйственного назначения, обеспечив меры предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | до 25.03.2022г. и далее постоянно | Глава поселения, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району, отдел аграрной политики Администрации Горшеченского района (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорных башен устройством для забора воды для тушения пожаров | до 25.03.2022г. и далее постоянно | Глава поселения |
| 4. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территориях поселений, активизация применения главами МО статьи 63 Закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003г. и деятельности административной комиссии района по привлечению виновных к ответственности | постоянно | Глава поселения |
| 5. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | постоянно в период пожароопасного сезона | Глава поселения, ОМВД России по Горшеченскому району (по согласованию) |
| 6. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьёй 63 Закона Курской области от 4.01.2003г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | постоянно в период пожароопасного сезона | Глава поселения |
| 7. | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона | Глава поселения, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Горшеченскому району (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Никольского сельсовета Горшеченского района от

05.03.2022г. № 17-р

План

по организации профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите                     населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, на территории Никольского сельсовета Горшеченского района.

ПЕРЕЧЕНЬ

профилактических мероприятий и оперативно-тактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весеннее- летнего пожароопасного периода в населенных пунктах Никольского сельсовета Горшеченского района, подверженных угрозе перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров

| №№ | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Актулизация перечня населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | Март 2022 года | Администрация |
| 2. | Корректировка паспортов населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров | Март 2022 года | Администрация |
| 3. | Осуществление проверок состояния систем наружнего противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездные пути к ним | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 4. | Организация проведения сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 5. | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, по соблюдению требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 6. | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травяной растительности, разведение костров, сжигание мусора, посещение гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 7. | Применение мер, предусмотренных законодательством РФ, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предупреждений о недопустимости нарушений обязательных требований | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 8. | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Администрация |
| 9. | Оказание содействия деятельности добровольных противопожарных формирований, в том числе привлечение их к участию в профилактике возникновения пожаров | В период пожароопасного сезона | Администрация |